Guía2. Desarrollo CorestreamAPP

Asignatura Capstone

1. Resumen avance CorestreamApp

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance Corestream | En esta iteración, el esfuerzo principal se centró en materializar los requerimientos técnicos de arquitectura y seguridad entregados por nuestro cliente, Alloxentric. Operando bajo un modelo "API-First", hemos establecido la bóveda central del sistema. Se desarrolló el módulo de inicio de sesión seguro, conectando el Frontend en Flutter con el Backend en FastAPI y una base de datos PostgreSQL. Se logró emitir tokens JWT con validación de roles y se inició la integración de caché en Redis para soportar la lista de revocación exigida para un cierre de sesión efectivo [APP-03]. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos de este sprint son: 1) Garantizar una sesión de usuario segura e inviolable mediante JWT y Redis. 2) Preparar la migración estructural de la base de datos para soportar el aislamiento de inquilinos (Multi-tenancy TRV-01) mediante el identificador client_id. 3) Establecer los cimientos para las notificaciones asíncronas [APP-06]. |
| Metodología | Metodología Ágil – Sprint 2 – Iteración 2 |
| Evidencias de avance | En esta iteración se presenta el primer MVP del entorno de seguridad móvil. La evidencia principal es la ejecución exitosa del Caso de Uso "CU-01" en un entorno local (apoyado por Ngrok), demostrando el flujo completo: captura de credenciales en la UI de Flutter, encriptación, validación de hash en PostgreSQL mediante SQLAlchemy, emisión de JWT y el posterior enrutamiento restrictivo de la aplicación móvil basándose en los roles (ej. ADMIN vs DEVELOPER). |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo Seguro de Software | Implementación Autenticación JWT y Roles (Backend/Frontend). | FastAPI, Flutter, PostgreSQL. | 1 semana | Todo el equipo | Requirió estructuración del modelo ORM y validación de encriptación hash. | Completado | N/A |
| Administración de Sesiones y Caché | Cierre de sesión con revocación de tokens [APP-03]. | Redis, FastAPI. | 1 semana | Alvaro Ortiz | Riesgo de que un token capturado siga vivo si no se inyecta en la lista negra. | En curso | Se priorizó el uso de Redis sobre PostgreSQL para la gestión de tokens revocados. |
| Arquitectura de Datos Escalable | Refactorización transversal para Aislamiento Multi-tenancy [TRV-01]. | PostgreSQL, SQLAlchemy. | 2 semanas | Todo el equipo | Impacto crítico. Si falla, se exponen datos cruzados entre empresas. | No iniciado | Ninguno por ahora. |
| Integración de Servicios Móviles | Setup de Notificaciones Push [APP-06]. | SDK Firebase Admin, Flutterfire. | 1 Semana | Cristian Gutierrez / Alvaro Ortiz | Fuerte dependencia de la configuración correcta en la consola externa de Google. | En curso | Se realizan pruebas simuladas en el emulador antes de inyectar las credenciales reales. |
| Testing y Despliegue de Calidad | Demostración de flujos seguros y pruebas cruzadas. | Ngrok, Vercel | 1 Semana | Todo el equipo | Fundamental para exponer el sistema funcionando ante el docente sin depender de la nube. | No iniciado | N/A |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El factor que más facilitó el desarrollo fue contar con el documento de especificación de API de Alloxentric; al tener contratos claros (rutas, cabeceras y JSON esperados), los equipos de Frontend y Backend pudieron avanzar en paralelo sin bloquearse mutuamente. Por otro lado, la principal dificultad ha sido dimensionar la complejidad del requerimiento Multi-tenancy (TRV-01). Intervenir la base de datos para asegurar el aislamiento de los clientes impacta en todos los módulos existentes. Para solucionarlo, hemos decidido congelar temporalmente el desarrollo visual en Flutter para volcar los esfuerzos en la refactorización arquitectónica de PostgreSQL.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se tomó la decisión técnica de ajustar (posponer) la integración del requerimiento de Inicio de Sesión Único con cuentas de Google y Microsoft (SSO NEW-08). Esta funcionalidad fue movida hacia las iteraciones finales (o para una potencial versión 1.1). La justificación es de carácter crítico: el SSO es una mejora de usabilidad, pero garantizar el aislamiento de datos entre empresas (Multi-tenancy TRV-01) y la revocación de tokens (APP-03) son requerimientos de seguridad infranqueables que deben estar consolidados primero.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La migración de la base de datos para inyectar la regla Multi-tenancy (TRV-01) se encuentra retrasada. El motivo es que se invirtió más tiempo del planificado en estabilizar la emisión de tokens JWT y la lectura correcta de roles de usuario desde Flutter. Para mitigar este retraso y no afectar el progreso hacia la Versión 1.0, la estrategia acordada es que el encargado de Base de Datos lidere de forma exclusiva los scripts SQL de migración durante la próxima semana, mientras el resto del equipo estabiliza los túneles locales para garantizar que la demostración al docente sea impecable.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.