# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Grupo 5: Cristian Gutierrez Cuevas; Álvaro Ortiz Galaz; José Navarrete | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | CoreStream App (Aplicación Móvil) | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 20/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:50%

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:50%

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0: La refactorización arquitectónica para inyectar y validar la columna transversal client_id (Multi-tenancy TRV-01) en la base de datos PostgreSQL y en todos los endpoints de FastAPI, además del riesgo de integración de APIs externas de autenticación (SSO NEW-08).

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 Autenticación Local JWT (Backend/Frontend) | Sprint 2 | 30 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 30 % | Flujo funcional comprobado. Persistencia en PostgreSQL, validación en FastAPI, y enrutamiento exitoso de vistas en Flutter según roles de usuario. |
| TRV-01 Multi-tenancy (Aislamiento client_id) | Sprint 3 | 20 % | ☐ 100 ☐ 50 X 25 ☐ 0 | 5 % | Análisis de impacto estructural en PostgreSQL iniciado. Pendiente la refactorización de consultas ORM y endpoints. |
| APP-03 Logout con Revocación (Redis) | Sprint 2 | 20 % | ☐ 100 X 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | El Token se elimina localmente en Flutter, pero falta el parche en /auth/refresh de FastAPI para validar contra la lista negra de Redis. |
| APP-06 Notificaciones Push (FCM) | Sprint 3 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 X 25 ☐ 0 | 2.5 % | Dependencia flutterfire añadida en app móvil. Pendiente integración del SDK firebase-admin en Backend. |
| TRV-02 Feature Gating (Control de acceso por Tier) | Sprint 3 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 X 25 ☐ 0 | 2.5 % | Lógica base estructurada en JWT. Pendiente la activación del bloqueo comercial (HTTP 403) a nivel de Middleware. |
| NEW-08 SSO Integración (Google/Microsoft) | Sprint 3 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 X 0 | 0 % | La estimación inicial del equipo era del 50%, y el cálculo técnico confirma exactamente un avance del 50% impulsado por el cierre del core de seguridad. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 1 | 30 % |  |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 4 | 60 % |  |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 10 % |  |
| Avance total reconocido |  | 50 % de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: ______________________________

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  X Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APP-03 Revocación Efectiva. | Alvaro | Sesión destruida en app y validada en Redis | 60 % |
| 2 | TRV-01 Migraciones Multi-tenancy BD. | Cristian | ablas PostgreSQL operativas con índice client_id | 65 % |
| 3 | TRV-01 Filtrado de Endpoints FastAPI. | Alvaro | Peticiones HTTP aisladas comercialmente. ¦ | 75 % |
| 4 | APP-06 Setup Firebase Admin & FCM. | Alvaro | Dispositivo móvil recibe notificación Push real. | 85 % |
| 5 | TRV-02 Middleware Feature Gating. | Cristian | Bloqueo de vistas según Tenant validado. | 90 % |
| 6 | Integración Total Ngrok/Emuladores. | Equipo | Flujos interconectados Backend/Frontend sin errores. | 90 % |
| 7 | NEW-08 Pruebas SSO Externo. | Cristian/José | Flujo Google habilitado (o postergado si bloquea despliegue). | 100 % |
| 8 | Testing de Seguridad Cruzada V1.0. | Equipo | Caso de Uso de Seguridad (Testing Tenant) exitoso. | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | El SSO debe considerarse secundario frente al Multi-tenancy | ☐ Viable X Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas |  | X Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Dependencias de plataformas de terceros como Firebase y Google Auth | ☐ Controladas X En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas |  | X Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | NEW-08 SSO, si el tiempo se agota en asegurar el aislamiento de clientes | x Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad en refactorización TRV-01. | Riesgo crítico de fuga de datos entre empresas clientes (Tenants). | Priorizar de inmediato los scripts de migración PostgreSQL sobre cualquier desarrollo visual en Flutter. | Álvaro Ortiz - 27/10/2026 |
| Retrasos en configuración de cuentas de API SSO (NEW-08). | Resta usabilidad corporativa, pero no quiebra la seguridad base de la App. | Aislar el requerimiento para la Semana 7. Si amenaza la estabilización del código base, postergar oficialmente para versión 1.1. | Cristian Gutierrez - 02/11/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre total de funcionalidad de Revocación de Sesión (APP-03) y scripts de migración SQL listos para Multi-tenancy (TRV-01). | Equipo completo | 02/11 | El endpoint /auth/refresh de FastAPI rechaza exitosamente los tokens enviados si estos figuran en la lista de revocación de Redis. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 50 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  X Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo: JOSÉ NAVARRETE    Docente guía ____________________